## Diagrama de Gantt
Hábitat Asistencial Seguro e Inteligente
Integrantes: | Cóccaro Emilio, Mandrini Alberto
Fecha estimada | 2026-11-16
Etapa | Tarea | Horas estimadas | Inicio estimado | Fin estimado | Responsable | Proveedor | Plazo de entrega | % Completado | Inicio real | Fin real | Desvío días | Horas reales | Desvío horas | Observaciones | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16
Compras | Compra: ESP32-WROOM-32 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | Cóccaro | MercadoLibre / Hobbytronica | 3–7 días hábiles | 100% | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 0 |  |  | Comprado
Compras | Compra: Micrófono INMP441 (I2S) | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | Cóccaro | MercadoLibre | 3–7 días hábiles | 100% | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 0 |  |  | Comprado
Compras | Compra: Amplificador MAX98357A (I2S) | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | Cóccaro | MercadoLibre | 3–7 días hábiles | 100% | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 0 |  |  | Comprado
Compras | Compra: Parlante 3W | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | Cóccaro | MercadoLibre | 3–7 días hábiles | 100% | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 0 |  |  | Comprado
Compras | Compra: ESP32-CAM | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | Mandrini | MercadoLibre | 3–7 días hábiles | 100% | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 0 |  |  | Comprado
Compras | Compra: Motores x3 + drivers (dispensador) | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | Mandrini | MercadoLibre | 5–10 días hábiles | 100% | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 0 |  |  | Comprado
Compras | Compra: Sensor óptico/de peso | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | Mandrini | MercadoLibre | 5–10 días hábiles | 100% | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 0 |  |  | Comprado
Compras | Compra: Materiales de estructura (impresión 3D/acrílico) | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | Mandrini | Proveedor local | 2–5 días hábiles | 100% | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 0 |  |  | Comprado
Compras | Compra: Radar mmWave DFRobot C1001 | 0 | 2026-08-17 | 2026-09-06 | Ambos | MercadoLibre (import.) | 15–30 días hábiles | 100% | 2026-08-17 | 2026-09-06 | 0 |  |  | Comprado
Diseño | Definición de arquitectura general y research de componentes | 20 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | Ambos | - | -
Diseño | Diseño del circuito de conexión ESP32 + INMP441 + MAX98357A | 10 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | Cóccaro | - | -
Desarrollo | Cableado físico del circuito de audio (ESP32 + INMP441 + MAX98357A) | 8 | 2026-08-31 | 2026-09-03 | Cóccaro | - | -
Desarrollo | Programación: captura de audio I2S (micrófono) | 12 | 2026-09-04 | 2026-09-09 | Cóccaro | - | -
Desarrollo | Programación: wake word local | 10 | 2026-09-10 | 2026-09-13 | Cóccaro | - | -
Desarrollo | Programación: reproducción de audio I2S (parlante) | 8 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | Cóccaro | - | -
Desarrollo | Servidor backend en PC: integración Whisper (STT) | 10 | 2026-09-17 | 2026-09-20 | Cóccaro | - | -
Desarrollo | Servidor backend: integración API de Claude (tool use) | 12 | 2026-09-21 | 2026-09-24 | Cóccaro | - | -
Desarrollo | Servidor backend: integración Piper (TTS) + comunicación WiFi ESP32↔servidor | 10 | 2026-09-25 | 2026-09-27 | Cóccaro | - | -
Desarrollo | Diseño mecánico del dispensador (estructura y compartimentos) | 14 | 2026-08-31 | 2026-09-06 | Mandrini | - | -
Desarrollo | Armado de los 3 motores y drivers para dosificación | 14 | 2026-09-07 | 2026-09-13 | Mandrini | - | -
Desarrollo | Integración de ESP32-CAM para verificación visual de retiro | 12 | 2026-09-14 | 2026-09-20 | Mandrini | - | -
Desarrollo | Firmware del dispensador (control de motores + lectura de cámara) | 14 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | Mandrini | - | -
HITO | PRIMERA ENTREGA: ESP32 capturando audio + dispensador con motor funcionando | - | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Ambos | - | - | bar: 2026-09-28
Desarrollo | Integración UART del radar mmWave con el ESP32 | 16 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | Ambos | - | -
Desarrollo | Calibración de detección de caídas | 16 | 2026-10-07 | 2026-10-15 | Ambos | - | -
Desarrollo | Calibración de medición de signos vitales | 14 | 2026-10-16 | 2026-10-25 | Ambos | - | -
HITO | SEGUNDA ENTREGA: +60% de funcionalidades comprometidas | - | 2026-10-26 | 2026-10-26 | Ambos | - | - | bar: 2026-10-26
Testeo | Orquestación e integración de los 3 pilares | 30 | 2026-10-27 | 2026-11-01 | Ambos | - | -
Testeo | Testeo integral y ajustes finales | 20 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Ambos | - | -
Documentación | Documentación técnica y manual de usuario | 15 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | Ambos | - | -
Documentación | Preparación de la demo final | 10 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | Ambos | - | -
HITO | ENTREGA FINAL: prototipo funcionando | - | 2026-11-16 | 2026-11-16 | Ambos | - | - | bar: 2026-11-16
Referencias de etapas:
Compras
Diseño
Desarrollo
Testeo
Documentación
Hito de entrega
Nota: la etapa 'Compras' refleja los materiales ya adquiridos (100% completado), con su proveedor y plazo de entrega informado. El resto de las columnas de seguimiento (Inicio/Fin real, horas reales, desvíos) se completan durante el desarrollo del proyecto.