## Diagrama de Gantt
Hábitat Asistencial Seguro e Inteligente
Integrantes: | Cóccaro Mandrini
Etapa | Tarea | Horas estimadas | Inicio estimado | Fin estimado | Responsable | Completado | Inicio real | Fin real | Desvío días | Horas reales | Desvío horas | Observaciones | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16
Diseño | Definición de arquitectura general y research de componentes | 20 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | Ambos
Diseño | Selección y compra de componentes electrónicos | 10 | 2026-08-24 | 2026-08-30 | Ambos
Desarrollo | Armado y programación del cliente ESP32 (audio + wake word) | 40 | 2026-08-31 | 2026-09-13 | Cóccaro
Desarrollo | Diseño mecánico y armado del dispensador | 40 | 2026-08-31 | 2026-09-13 | Mandrini
Desarrollo | Servidor backend en pc (STT + IA conversacional + TTS) | 35 | 2026-09-14 | 2026-09-27 | Cóccaro
Desarrollo | Sensores de verificación y firmware del dispensador | 35 | 2026-09-14 | 2026-09-27 | Mandrini
HITO | PRIMERA ENTREGA: ESP32 capturando audio + dispensador con motor funcionando | - | 2026-09-28 | 2026-09-28 | bar: 2026-09-28
Desarrollo | Investigación e integración del radar mmWave | 30 | 2026-09-29 | 2026-10-11 | Ambos
Desarrollo | Detección de caídas y signos vitales (radar) | 30 | 2026-10-12 | 2026-10-25 | Ambos
HITO | SEGUNDA ENTREGA: +60% de funcionalidades comprometidas | - | 2026-10-26 | 2026-10-26 | bar: 2026-10-26
Testeo | Orquestación e integración de los 3 pilares | 30 | 2026-10-27 | 2026-11-01 | Ambos
Testeo | Testeo integral y ajustes finales | 20 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Ambos
Documentación | Documentación técnica y manual de usuario | 15 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | Ambos
Documentación | Preparación de la demo final | 10 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | Ambos
HITO | ENTREGA FINAL: prototipo funcionando | - | 2026-11-16 | 2026-11-16 | bar: 2026-11-16
Referencias de etapas:
Diseño
Desarrollo
Testeo
Documentación
Hito de entrega